## Sheet1
5月工作要点和完成情况报表
后勤
类别 | 项目 |  | 序号 | 内容
工作 要点 | 重要 工作 | 后勤处 | 1 | 做好2015年维修工程情况调查工作
|  |  | 2 | 做好农业工程中心、畜产楼开工前准备工作。
|  |  | 3 | 附中民汉合校楼地基开挖，工程进入基础施工阶段。
|  |  | 4 | 农业综合楼工程进入内墙抹灰，穿线，管道及窗户安装阶段。
|  |  | 5 | 克西路住宅进入外墙保温、室内安装及粉刷阶段。
|  | 饮食 | 6 | 组织员工参加“学习宪法月”知识竞赛。
|  |  | 7 | 组织开展民族团结教育月活动。
|  | 水电 | 8 | 对全校换热站配电系统、循环水泵、辅助设施等进行全面检修保养工作。
|  | 幼儿园 | 9 | 做好5月7日、8日两天，全园幼儿年度全面体检工作。
|  | 校医院 | 10 | 补做上半年公共卫生及计划免疫建档工作
|  |  | 11 | 抓紧各岗位医师的招聘工作
|  |  | 12 | 做好毕业生体检工作
|  | 物业 | 13 | 做好多媒体设备的更换工作
|  |  | 14 | 做好二套高层装修检查工作
|  |  | 15 | 做好聘用工用工制度的制定工作
|  |  | 16 | 做好绿化管线布置、安装、花卉种植工作
| 重要 会议 | 饮食 | 17 | 主办新疆高校伙食专业委员会2014年年会
| 重要 活动 | 饮食 | 18 | 组织做好饮食服务中心防爆防恐演习
|  | 水电 | 19 | 组织做好安全学习、教育，并进行消防演练
|  | 幼儿园 | 20 | 组织幼儿参加自治区“三键杯”幼儿基本体操大赛
|  |  | 21 | 组织幼儿参加全国“环保杯”美术大赛
| 其他 |  | 1
上月工作要点完成情况 |  |  |  | 内容 | 完成情况
[5 empty] | 良好 | 一般 | 未完成 | 原因 | 计划
| 重要 工作 |  | 1 | 做好精神文明单位的复验的准备工作 |  | √ |  | 持续准备中
|  |  | 3 | 农业综合楼、克西路住宅复工 | √
|  |  | 8 | 组织做好校内春季爱国卫生劳动工作 | √
|  |  | 9 | 全校范围内开展春季灭蟑灭鼠活动 | √
|  |  | 10 | 三坪实验基地学生实习食堂对接工作 | √
|  |  | 11 | 与原商业中心开水房、浴室、锅炉房进行交接工作 | √
|  |  | 12 | 考察食堂新增设备 | √
|  |  | 13 | 做好燃气锅炉停炉后的全面检查、保养、维修工作 | √
|  |  | 14 | 完成影响供电安全树枝的修剪工作 | √
|  |  | 15 | 对配电室高低压设备进行检修 | √
|  |  | 19 | 做好春季流感预防，4岁以下幼儿服第二次糖丸 | √
|  |  | 21 | 按照卫生局要求，做好春季流行病、传染病防控工作 | √
|  |  | 22 | 恢复口腔科日常诊疗工作 | √
|  |  | 23 | 完成研究生体检工作，开始毕业生体检工作 | √
|  |  | 24 | 完成脊髓灰质炎疫苗补充免疫工作 | √
|  |  | 25 | 完成2015年医保定额申请工作 | √
| 重要 会议 |  | 1
2
| 重要 活动 |  | 1 | 组织做好物业、饮食、幼儿园联合消防知识讲座，消防技能培训及演练工作 | √
|  |  | 2 | 召开幼儿园本学期第一次的家长会和伙委会会议 | √
其他
说明:1.本表由专人负责,中心负责人审阅，每月22日前上报； 2.上月未完成工作需注明原因及完成计划。