后 勤 简 讯

2013年第5期

新疆农业大学后勤管理处               二〇一三年四月十七日

19、20号学生公寓工程即将开工

为进一步改善办学条件，缓解学生住宿紧张局面，去年10月学校决定在现有18栋学生公寓数量基础上，再建19、20号两栋学生公寓，总面积近1.5万平米，选址为机械交通学院机库东西两侧。此项工程经学校上下努力，以超常规速度完成立项、规划批复、图纸审查等前期手续和“三通一平”工作。4月15日，自治区招标办进行公开招标，中标单位为湖北冶建建筑公司，中标价为29192755.26元。此前，该工程地勘和设计任务经校招标办招标，分别由新疆玉点设计院和新疆西北岩土工程咨询有限公司完成。监理单位须由自治区招标办于4月22日组织开标予以确定后，方能与我校签订合同。

此项工程工期133天，时间紧迫。在中标公示期（4月16日-18日）刚开始，后勤处即组织中标施工单位现场交底，要求施工单位迅速做好施工前准备工作。因该工程位置处于学生密集的生活、活动区域，4月16日上午，后勤处邀请学工部、保卫处、机械交通学院和学生社区就施工对校园安全、学生学习生活可能造成的影响进行了协商，下午又在全校学工例会上通报了工程概况和进度计划，请各学院和相关部门加强学生安全教育管理，支持工程建设顺利进行。

目前，施工单位正在初步放线、搭建临舍和做现场维护工作，待办理完临时动土手续后，将迅速开挖。

备注：按照基建程序，工程动工前须将签订的施工、监理合同以及质检安检手续、劳保统筹、民工保证金、规划许可证等报送市建委，获得施工许可手续后，才能正式开挖。此阶段程序繁琐，时间较长。为保证工程质量，办理临时动土手续提前开挖争取工期。

2号风雨操场地基处理方案正式确定

新建2号风雨操场工程于3月25日经校党委李宝城书记、赵吉元副校长现场查看确定±0.000（正负零）标高和规划布局后，施工单位4月3日正式开挖地基。由于我校地质状况较为复杂，按施工图要求下挖至基底标高-1.95米时，基坑底部80%为杂填土，20%可见角砾。4月5日学校组织水利学院专家、地勘、设计、监理、施工、审计部门及后勤基建工作人员到现场查勘，分析基底土质情况，又挖8个点进行了测试取样，结果基底角砾层深浅不一。4月8日基建领导小组会议决定：为了保证建筑物地耐力达到设计要求，开挖至角砾层。4月13日至14日学校领导牺牲休息时间组织对基础进行察看。基底达到地勘、设计要求，地勘单位进行了验槽。设计单位、后勤处、审计处对基底标高进行了测量、核实。

根据基坑现状，后勤基建部门会同各方专家认真论证换填方案，施工单位依据处理方案对加深部分进行了概算。结合方案合理性和造价经济性，学校确定2号风雨操场±0.000标高下降300mm，局部二层基坑采用换填角砾，网架部分基槽采用换填角砾+素混泥土独立基础形式，角砾层材料根据密实度和承载力测试，可就近选用。地基处理方案的确定，明确了工程变更内容，节省了造价，保证了工程的顺利推进。

附中危房改造教学楼工程进展顺利

为了改善教学设施条件，我校积极与教育厅等上级部门联系，在原附中小学楼的位置上建设工程建筑面积为5018.07平方米、地上五层、设有教室44间（教研室10间）、抗震力度为8度的框架结构的教学楼。

该工程于2012年9月13日经自治区招标办进行招标，由新疆苏中建设工程有限公司承建，新疆建筑科研院工程建设监理公司监理，黑龙江省农垦建筑设计院新疆分院设计，新疆西北岩土工程咨询有限公司勘察。

该工程于2012年9月28日开始施工，2012年11月20日建至一层，因冬季停工，2013年3月20日继续进行施工，对一层进行拆模板，搭设外防护架，回填地下室土方。4月7日，混凝土二层梁、板、柱浇筑完毕。

目前正在进行三层梁、板、柱钢筋绑扎，预计16日三层完毕。5月1日前主体完成，准备主体中检验收。

学校开展春季校园绿化卫生劳动

4月的校园，生机勃勃，春意盎然。4月10日，校爱卫、绿委会组织15个学院和8个相关单位召开2013年校园春季卫生劳动协调会议。4月11日和12日，开展了我校春季校园劳动。此次劳动共有15个学院、66个班级、3000余名师生参加，为解决工具不足困难，校爱卫会、绿委会新购置100把筢子，20辆小推车，8吨生石灰，在劳动过程中，树木刷白学院反映推石灰水车辆不够，后勤管理处向施工单位借20辆小推车全力支持。

4月12日下午，校爱卫会对15个学院所劳动的片区进行了考核，经考核结果来看，今年各学院重视力度、组织和落实比往年更加突出，特别是林学与园艺学院、机械交通学院、数理学院、农学院、水利学院、管理学院等学院劳动表现突出。

今年劳动中，各学院派出专人负责管理，带班老师和绿化卫生带班工作人员共同监督，各学院各班级同学们齐心协力，克服劳动范围广人员分散的情况。农学院7个班489名学生负责全校16000多株树木刷白劳动，平均每人负责33棵树，学院负责安排劳动的王鹏飞老师，积极与爱卫会沟通，每天下班前都有劳动进度沟通，就工作出现的困难及时反馈，协商解决，面对劳动任务繁重，该院同学们班级团结，劳动精神饱满，保质保量地完成了任务。机交学院党政办和学工办主任带领全院同学们完成劳动任务。林学与园艺学院园林122班同学们用手清理爬山虎下的枯草。

美化校园，参加劳动，是每一个农大人的责任。此次劳动在提高大家“爱校园建校园”主人翁精神同时，提高了同学们的卫生环保意识，以及吃苦耐劳、团结奉献的精神。

后勤系统全体党员集中学习

4月10日下午，在校行政楼三会议室，后勤系统全体党员集中学习了习近平总书记在十八届中央纪委二次全会上发表重要讲话和张春贤书记在自治区纪委第八届三次会议上重要讲话精神。后勤管理处党总支书记帕尔哈提·吾尔买提传达、解读了习近平总书记关于《科学有效防治腐败坚定不移把反腐倡廉建设引向深入》为主题的重要讲话。

通过集中学习，后勤系统党员干部群众进一步认识到了实现党的十八确定的各项目标任务，实现“两个一百年”目标，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，必须把我们党建设好。党风廉政建设和反腐败斗争，是党的建设的重大任务，为政清廉才能取信于民，秉公用权才能赢得人心的道理。最后帕书记要求各位党员要认真领会学习内容，自觉遵守廉政准则，即：严于律己，注意一言一行，决不允许以权谋私，要做到明明白白做事，清清白白做人。

后勤系统召开第四届二次职代会、工代会

4月17日下午，后勤系统召开第四届二次职代会、工代会，后勤管理处所有领导、各中心主任、总支委员、工会委员、各中心工会主席、民主管理委员会成员、工会委员、工会妇女委员及职工代表等参加了会议。党总支书记帕尔哈提·吾尔买提主持会议。

会上，后勤系统工会主席高大中长作了题为《发挥工会职能 丰富文化阵地 构建和谐后勤》的工作报告；后勤管理处处长康华汇报了后勤各实体财务运行情况；另外借此会议，后勤管理处与各中心签订了《后勤管理处2013年落实党风廉政建设责任制与纠正部门和行业不正之风专项治理目标责任书》、《后勤系统中心领导干部廉洁从政承诺书》。

去年，在校党委正确领导和校工会的精心指导下，后勤系统工会弘扬农大人艰苦创业、锐意进取、乐于奉献的精神，紧紧围绕学校工会工作部署，积极参加学校工会组织的每一项活动、及时召开二级教代会，积极发挥工会参与、维护、建设、教育的四项职能，在建立学习型工会组织、维护职工合法权益、帮扶困难职工、开展群众性文体活动等方面发挥了积极的作用，营造了后勤职工丰富的文化生活氛围，获得了骄人成绩。在后勤处党总支和行政的带领下，全体职工努力拼搏，全年实现总收入5630万元，比上一年增加340万元，基本完成了学校下达的任务，为学校作出了应有贡献。

报：全体校领导

送：各学院、相关处室、各中心

共印50份